云南省曲靖应用技术学校

示范校建设工作简报
 

第11期

曲靖应用技术学校示范校建设办公室编        2014年7月31日
本 期 要 目

示范校建设项目工作进展

多途径抓好教学工作

认真做好实习就业及校企合作工作
市老科协到我校调研
积极参加2014“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛
示范校建设项目工作进展

近期，学校示范校建设工作顺利进行，召开了示范校建设工作推进会；完成了内涵建设校企合作项目招标及特色项目的中期检查验收等工作。

★组织召开示范校建设领导小组会议

6月12日下午2：30，学校在党委会议室召开了示范校建设领导小组会议，会议由副校长王宗舜主持，示范校领导小组全体成员参会。

会上，王副校长通报了目前重点专业建设硬件采购及校企合作项目招标工作推进情况，要求各项目组认真做好以下工作：一是校企合作招标工作；二是进一步规范专项资金使用，建设资金使用按照专项资金使用审批表流程审批使用；三是各重点专业建设要加快人才培养方案的拟定；四是各项目组要重视过程材料的收集整理，尤其是典型案例素材的积累，保证建设成果实体化，并利用各种渠道做好对外宣传、定期做好汇报检查等中心工作。

会议审议并通过了《示范校建设绩效管理办法》初稿，示范办将结合小组成员意见对异议内容进行完善和修改补充。吕校长要求项目组把各项工作落到实处，保证项目建设有序推进。

★学校召开数字化校园项目建设中期检查验收会

6月12日下午3：30，学校在党委会议室召开了数字化校园支撑专业建设特色项目建设中期检查验收会，会议由学校示范校建设办公室主任王宗舜副校长主持，示范校领导小组成员、示范办以及数字化项目组人员参加。

会上，项目组组长杨颖从项目建设预期目标、建设中期内容及建设成果、建设中期完成情况、经费投入及使用、贡献与示范、存在的问题与改进措施六方面汇报了项目中期建设情况。该项目自2013年5月开始建设，分别于9月24、26日完成了软、硬件公开招投标，2013年12月、2014年3月完成了软、硬件的验收，对照项目任务书建设中期共23个建设任务验收点进行自检自查，目前已完成27个验收任务点，未完成任务点3个，提前完成了构建数字化专业建设平台中教学手段升级等7个验收点，顺利完成了中期建设目标。领导小组成员对项目建设情况及成果进行了审议，查阅了建设佐证材料，一致同意项目中期检查验收定为优秀等级，并针对存在问题提出指导性意见及建议,要求项目组继续做好软件优化及推行工作，注意电子资料的保存及纸质材料的规范；吕校长要求各部门积极使用数字化校园平台，项目组要认真做好推行、指导和督促工作，及时解决使用中出现的问题，并结合学校实际思考学校下一步信息化建设思路。

★召开示范校建设工作推进会

为保证假期示范校建设工作有效推进，学校组织示范办全体人员及各项目组组长分别于6月25日、30日召开了示范校建设工作推进会，会议由副校长王宗舜主持。

会上,王副校长传达了6月19日云南省第二批示范校验收会会议精神。会上北京神码在线科技有限公司总裁林晓峰介绍示范校验收指导思想及人才培养模式课程体系改革建设、师资队伍建设、校企合作工学结合运行机制建设、特色项目建设的验收要求和分值比例。会议强调示范校验收需有用户意见反馈资料即第三方评价报告；校企合作理念应贯穿项目建设始终；建设学校要注重各种痕迹资料包括影像资料的收集。

王副校长要求各项目组认真学习领会会议精神，充分利用假期集中精力做好人才培养方案、课程体系改革、精品课程建设、教材编写及自编教材的出版、师资培养、校企合作等工作。以任务目标指向、成果为导向落实好项目负责人、任务小项负责制。

★参加国家示范性职业学校资源共建共享（二期）电子商务课题研讨会

为确保国家示范性职业学校资源共建共享（二期）电子商务专业课题研发工作顺利开展, 5月29日，学校经贸教研室范波、郑艳芬两位老师参加了由北京市商业学校主办的“国家示范性职业学校资源共建共享（二期）电子商务课题研讨会”。
本次研讨会主要完成了以下内容：课题组长汇报了人才培养方案编写要点，专家组成员对人才培养方案进行了论证和完善；子课题单位分组讨论了课程标准、修改确定了知识点框架及开发内容、形式；技术支持公司为课题参会成员做了技术培训及技术答疑；子课题组根据进度要求分工确定了成员单位课题开发内容，进一步明确了阶段成果数量和质量要求。

通过研讨会，共建共享参与学校明确了课题开发的进度及任务节点，有效保证了课题的顺利推进。

★我校顺利完成电子商务专业数字化资源共建工作第一阶段任务
按照“北京市商业学校数字化资源共建共享（二期）电子商务专业协作组及课题组会议”要求，我校潘娥、孔丽、郑艳芬、杨江四位教师完成了《网络营销实务》、《电子商务物流》两门课程中4个项目共20个积件的制作，并于7月15日上交，初步完成电子商务专业数字化资源共建工作第一阶段任务。下一步将按照课题组长、副组长单位的统一要求对积件内容、知识点进行修改完善。

★汽车运用与维修专业建设项目组开展暑期企业调研

    为推进示范校汽车运用与维修专业建设，项目组于7月17日在学校党委会议室召开暑期调研推进会，并于7月21日至22日组成专业调研组到北京现代4S店、上海通用别克4S店、上海大众4S店、珠江源汽车城进行调研。通过深入企业现场考察，与企业管理人员座谈、问卷等调查研究方式，调研组深入了解了企业对人才的需求及学生的顶岗实习、就业环境和待遇等。

    综合调研及行业对人才需求的要求和标准，我校汽车运用与维修专业项目建设在人才培养模式上将深入开展校企合作，同时增加学生在企业顶岗实习的时间；课程体系建设方面将调整课程设置，教学内容以实用、够用为标准，通过案例教学、项目教学、一体化教学、德育渗透等教学模式，强化学生动手能力及职业素养的培养，加强学生责任心、团队合作、吃苦耐劳精神的教育；聘请行业、企业负责人和技术人员成立专业教学指导委员会，定期到校交流指导专业建设及教学工作。

多途径抓好教学工作

学校通过教学质量测评、召开教学研讨会、组织师生开展技能鉴定、技能比赛等形式抓好教学工作，不断提高教学质量。
★2014年春季学期教学质量测评工作圆满完成
近日，教务科组织全校学生对任课教师教学质量进行测评。测评采用无记名方式就任课教师教学态度、教学方法、教学内容和教学效果等多项内容进行评价。测评数据反映了教师的授课情况和授课质量，为教学质量的提高和教学行为的规范提供了依据。

★电气教研室教师参加高级维修电工技能鉴定

    为加快学校双师型教师队伍建设，推进专业理实一体化教学，电气教研室组织本科室专兼职教师共15名报名参加了6月21日云南省国家职业技能鉴定所统一组织的高级维修电工技能鉴定。通过考前训练，训练中的相互交流学习，老师们的专业实践能力得到了提高。

★经贸教研室组织开展点钞技能比赛 

为强化学生实践能力，充分展示学生的专业技能，6月13日上午，经贸教研室组织学生开展了点钞技能比赛。

点钞是金融和财会人员必备的一项基本技能。此次比赛是从电商15、16、会计12、13班4个班中抽出10名点钞技能较强的学生，分别采用单指单张整把形式和多指多张整把形式进行巡回比赛。赛场上选手们聚精会神，手指翻飞，在速度和准度的双重考验下展现技能水平。

本次技能比赛旨在强化学生的动手能力，提高学生点钞的速度与准度，为将来从事相关工作奠定基础。 
★我校选手在全国职业院校汽车运用与维修技能大赛中喜获佳绩
由教育部、交通运输部和全国交通运输职业教育教学指导委员会、中国汽车维修行业协会和江苏省教育厅承办的2014年全国职业院校技能大赛中职组“雪佛兰杯”汽车运用与维修技能大赛6月11至13日在无锡汽车工程中等专业学校隆重举办。来自全国各地的37支代表队共计417名中等职业学校汽车维修专业学生参加了本次大赛。本次比赛共设立5个分赛项：包括团体赛（定期维护和车轮定位）和4项个人赛项目：汽车维修基本技能、车身修复（钣金）、车身涂装（涂漆）、汽车空调维修。
 我校学生费昌哲、王文雄代表云南省参加汽车定期维护和车轮定位团体赛，马辉、荣海洋、侯文超分别参加维修基本技能、车身修复、车身涂装个人赛。赛前的充分准备和出色的临场发挥，选手侯文超在车身涂装项目中荣获三等奖，费昌哲、王文雄、马辉和荣海洋荣获鼓励奖，为此次云南省荣获国赛特设的中西部推动奖做出了积极的贡献，为我省、我市争得了荣誉。
近年来，中央和地方各级党委、政府高度重视职业教育的发展，职业教育在加快经济发展、结构转型等方面正发挥着越来越重要的作用。为全面展示和检验职教办学成果，2007年，国家教育部牵头举办了首届全国职业院校技能大赛。八年来，技能大赛在推动专业课程改革、促进校企深度合作、优化人才培养模式、加强职业院校交流等方面都产生了积极的影响，逐渐成为职业教育领域关注度高、参与面广、体现职教办学特色和成果的有效载体。

本届全国中职汽修大赛继续发挥校际切磋技艺、促进水平共同提高的作用，为汽修行业储备了维修能手，搭建了职业学校优秀学生“走出学校，走向全国”的竞技平台，为我国进入汽车社会并实现可持续发展提供了强有力的保障。

★召开全国职业院校汽车运用与维修技能大赛工作总结会

为了更好的备战来年的全国技能大赛，6月17日,机械教研室及时组织指导教师和参赛选手召开了全国职业院校汽车运用与维修技能大赛工作总结会。

会上，参赛选手总结了比赛出现的失误，充分发表各自的参赛感想并提出建议；指导教师分享了指导心得及方法，分析了指导训练存在的不足及今后训练的重点。机械教研室主任宋建华老师强调，2014年我们在国赛中取得了车身涂装项目三等奖的突破，学校为云南省荣获中西部推动奖做出了贡献，但我们的发展空间还很大，全体指导教师要戒骄戒躁，保持谦虚进取的精神，认真总结国赛经验，争取在来年的大赛中取得更优异的成绩。   

★召开浩龙汽修试点班教学改革研讨会
    为推进学校教育教学体制改革，进一步落实示范校汽车运用与维修重点专业人才培养模式改革，提高培养质量，6月24日，机械教研室组织浩龙汽修试点班任课教师、班主任和相关工作人员召开了试点班教学改革研讨会。

会议分两段进行，上午总结了试点班第一学年的教学及评价机制改革实施经验，对教学中存在的问题进行了分析并提出“力争一个从容和高效率教学过程”的改革意见。试点班教学以引导课文教学模式为参考，通过“实例导入、项目驱动、案例教学”培养学生空间想象力，取得了可喜成绩。会议强调下一步应围绕“力争一个从容和高效率教学过程”改革思路革新教学方法，促进师生共同全面成长；同时应从践行“示范校建设”的高度做好课程设计，高质量组织好教学过程实施，切实将“示范校建设教学改革”工作落到实处。

    下午开展了汽车试点班、浩龙冠名班引入的新的教学成果评价机制实操考试的考评工作，专业教师采用一对一对的方式对两个班的学生进行了发动机拆装、气门间隙检查与调整、柴油泵检修项目的实作考评，并为浩龙汽修班优秀学生颁发了浩龙技术有限公司提供的2014年春季学期奖学金。 

“示范校建设”将引领中职教育改革的方向。只有依托建设，积极主动开展教学改革，高效整合现有课程，创新实践教学环节，加强校企合作，提高教师动手能力及教学水平，不断提高教学质量和人才培养特色，才能在新一轮院校竞争中立于不败之地。

★电气教研室召开机电专业课程改革研讨会

传统的教学模式和课程体系已无法满足教育教学发展的需求，学生学习没有主动性、积极性，教学效果不佳，教学模式与课程体系改革已迫在眉睫。课改是大势所趋，基于这个认识， 电气教研室组织全体专职教师于7月17、18日召开了机电专业课程体系改革研讨会。 

    会议研讨构建了课程体系改革的基本框架，并挑选出几门专业基础课采用新的课程改革一体化教学运作模式试点，不断发现问题、总结经验，待条件成熟再大范围推进。

认真做好实习就业及校企合作工作

就业工作是中职学校的“生命线”，为了实现招生、培养、就业良性循环的有利局面，学校通过召开现场招聘会、举办讲座、洽谈会等认真做好实习就业及校企合作工作。
★招就科开展顶岗实习学生岗前培训和就业指导
6月4日，学校招就科组织汽车61班、62班共计68名学生前往重庆北汽银翔汽车有限公司进行顶岗实习。实行前，招就科围绕就业形势及政策、职业道德及理想、企业文化、角色意识转变、顶岗实习要求等对学生进行了岗前培训和就业指导，出发前副校长郭海忠从乘车安全、角色转变、遵章守纪和维护学校形象等方面做动员讲话。目前，重庆北汽银翔汽车有限公司顶岗实习学生安全稳定。顶岗实习学生服从管理，思想稳定，态度端正，表现良好。
完成学生安置工作后，带队教师肖良松、张建云考察了重庆华晨新源、长安铃木等多家企业，为下一批次学生顶岗实习工作做好准备。

★经贸教研室开展就业指导讲座
6月11日下午4：30，经贸教研室邀请我校2006年电子商务2班毕业生张幔丽为二年级会计10、11班、商务会计1班学生进行就业指导讲座。讲座内容主要包括如何正确认识工作、认识社会、认识自我及应聘技巧四大块内容，她的亲身经历，工作中的典型案例及相似的求职背景引起了在场学生的共鸣和反思，学生们表示深受教育启发，希望学校多开展此类活动。
★招就科组织召开现场招聘会

为提升我校顶岗实习学生就业质量，6月19日，招就科组织与我校合作的昆明凯旋利•御座、曲靖康鼎机电安装有限公司、曲靖燃气公司、曲靖紫苹果装饰工程有限公司和云南广浩装饰工程有限公司到校进行企业介绍和现场招聘。

招聘现场，即将进行顶岗实习的汽车63、65、67、68、发电27、机电53、会计10、建工3班学生与招聘企业进行了面对面的交流与沟通，在了解了企业的发展前景、用人要求、待遇状况的基础上找到了更加适合自己的顶岗实习企业。

★六和机械股份有限公司到校洽谈校企合作

7月15日，由“卧底局长”陈家顺引荐的江苏昆山市人力资源协会会长朱康平，台资企业六和机械股份有限公司郭文宗处长到校洽谈校企合作事宜。市农业局副局长高世华、市人社局副局长陈家顺、校长吕庆芬、副校长王宗舜、郭海忠、办公室主任徐敏、招就科科长朱莉参加了洽谈会。

会上，六和公司郭处长介绍：六和公司是横跨铸铝、镁、铁产品制造，各项汽车零配件销售遍及欧美日各大汽车厂的台资企业，年营业额近百亿，在沈阳、昆山、广州、福州等地共开设36家分公司，拥有员工1.2万人，公司十分注重优秀人才的培养，致力于通过各项训练提高员工的专业技能和管理能力，目前正在与国内多家学校进行校企合作洽谈。吕校长就学校现有师资力量、设施设备、学校厂房情况做介绍，表达了学校希望引进汽车零配件生产线的愿望。双方一致认为具有较强的合作需求和空间，就意向性的合作模式、合作细节等进行了深入洽谈。

校企深度合作是学校示范校建设的一项重要内容，能更大程度整合双方在技术、厂房、资金等方面的资源优势，更好地解决学校发展、企业用人和学生就业等问题，使学生能够学以致用，更好地实现自身价值和社会价值；下一步学校将兼顾经济效益和社会效益，探索实践方式，逐步深化校企合作层次，充分考虑学生实际，为学校、企业和学生三方实现长足发展创造条件。
市老科协到我校调研

6月12日，曲靖市老科技工作者协会会长高大桥（原曲靖市人大常务委员会副主任）一行24人到我校进行调研，校长吕庆芬、纪委书记周建平、副校长王宗舜、副校长郭海忠、办公室主任徐敏参加调研座谈会。

老科协工作者们首先参观了汽车运用与维修专业校内实训基地——珠江源汽车城、国家级电工电子实训基地，并对学校的设备设施、实习实训等硬件条件给予了高度评价。随后举行了座谈会，会上吕校长向老专家、老领导介绍了学校近年来的发展情况，尤其是自进入新校区后，学校从普通中等职业学校晋升为国家级重点中等职业学校；国家级电工电子实训基地的顺利建成；国家中等职业教育改革发展示范学校项目的成功申报，学校实现了一年一个台阶的跨越式发展。

高大桥会长对学校的发展给予了充分的肯定，同时对学校的发展提出了建设性的意见和建议。他强调，学校经过三十多年的发展，专业设置从单一的农机专业现已发展成为独立设置的培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等高素质技能型人才的一所公办工科类全日制国家级重点中等职业学校，顺应了时代需求同时为社会培养输送了大批人才，为曲靖、云南省乃至西部地区做出了贡献，希望学校今后越办越好。

积极参加2014“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛
　　全国电子商务职业教育教学指导委员会（简称电商行指委）主办的2014年“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛于5月28日正式启动，此项赛事将重点落实教育部关于《充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见》的文件精神，以提升电子商务人才专业技能为核心，深度推进产教融合、协同创新。
　　整个赛事分为初赛、复赛、决赛三个阶段。初赛阶段为开放式线上竞赛，9月10日前师生均可报名参赛，参赛选手在真实互联网环境下，承接企业营销任务，根据企业实际要求，实施包括微博营销在内的多种新型网络营销活动，最终取得晋级资格的参赛选手参加复赛，复赛和决赛将分别于10月、11月举行。

为达到以赛促教、以赛促学的目的，经贸教研室及时制定了培训方案并于6月25日至27日对电子商务15班学生进行了集中培训，通过教师讲解与实际操作相结合的训练方式，同学们熟悉了技能竞赛规程和竞赛内容，掌握了相应操作方法和运营技能，按要求完成了初赛阶段的基本任务，为争取复赛资格做好前期准备。

发：学校各科室、示范办、数字化项目组                                        

（共印 23 份）
