## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 电子商务优质专业建设
主管部门 |  | 云南省曲靖应用技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省曲靖应用技术学校
项目资金(元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 4000000 |  | 4000000 |  | 3986180 | 10 | 99.65 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 4000000 |  | 4000000 |  | 3986180 |  | 99.65
|  | 上年结转资金 | 0 | [5 empty] | 0
非财政拨款
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.校企联合开发2门精品课程；搭建高水平“数字化、网络化、智能化”的数字化教学资源库； 2.完成2门活页式教材的开发并配套开发信息化资源； 3.实施建设或升级高水平电商产教融合实训基地及4间实训室； 4.实施建设2间校内三农直播间； 5.开展1+X培训、教师教学能力提升培训； 6.优化美工设计、新媒体营销、电商直播、农产品运营等岗位的实践项目包。 | [5 empty] | 1.校企联合开发2门精品课程；搭建高水平“数字化、网络化、智能化”的数字化教学资源库； 2.完成2门活页式教材的开发并配套开发信息化资源； 3.实施建设或升级高水平电商产教融合实训基地及4间实训室； 4.实施建设2间校内三农直播间； 5.开展1+X培训、教师教学能力提升培训； 6.优化美工设计、新媒体营销、电商直播、农产品运营等岗位的实践项目包。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.8
产出指标 |  | 数量指标 | 新增实训室 | = | 6 | 间 | 6 | 7 | 7 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 2门课程及2门教材 | = | 4 | 门 | 4 | 7 | 7 | 无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 设备使用率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 无偏差。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目建设完成率 | = | 100 | % | 98 | 8 | 7.8 | 因为涉及教材编写及出版程序复杂，已与出版社多次沟通，尽快完成。
产出指标 |  | 时效指标 | 资金使用及时性 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 无偏差。
产出指标 |  | 成本指标 | 成本控制 | = | 400 | 万元 | 400 | 7 | 7 | 无偏差。
效益指标 |  | 社会效益 | 培养技能型人才 | = | 100 | 人 | 100 | 15 | 15 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 持续发挥作用 | = | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 10 | 99.77 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资 金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标目效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录人本系统。