## 部门整体支出绩效自评情况
2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级内设机构，8个二级内设机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能，具备综合发展素质的中、高级技能人才。
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 预计招生人数为2500人，技能培训鉴定人数2000人，实现社会化服务人数5000人；建设创新型人才培养模式；建设集“产教研赛训创”于一体的高水平产教融合实训基地；构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库；改善办学条件，强化后勤保障。
| （三）部门整体收支情况 | 1.年度收入情况。2025年本年收入合计8711.88万元，其中：财政拨款收入7734.70万元，事业收入376.75万元，其他收入600.44万元。 2.年度支出情况。2025年全年支出合计8504.75万元，其中：基本支出5023.44万元，项目支出3481.31万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》《学校财务管理制度》《学校经费报账审批管理办法》《学校内部控制管理手册》《云南省曲靖应用技术学校预算绩效管理办法》《云南省曲靖应用技术学校专项资金管理办法》《云南省曲靖应用技术学校预决算公开管理办法》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。加强“三重一大”事前、事中、事后的监督，认真执行上级有关项目建设和资金使用的纪律和财务制度，确保项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年财政拨款“三公经费”：公务接待费预算数0.30万元，决算数0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算数3.23万元，决算数2.70万元；因公出国出境费预算数0.00万元，决算数0.00万元。
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | （1）由计划财务科牵头开展绩效自评工作，全面负责开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。 （2）梳理项目支出清单，清单内容包括项目名称、项目资金下达文号、下达金额、使用金额、项目责任科室等内容。
| （二）组织实施 | （1）印发《关于对2025年度财政支出开展绩效自评的通知》至各项目支出责任科室，明确要求按照“一项目一自评一报告”原则，开展项目支出绩效自评。 （2）汇总项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告，编制部门整体支出、项目支出绩效自评表及自评报告。 （3）项目采取自评方式，成立项目自评小组。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 1、整体支出预算执行率较好，预算完成率及支付进度符合学校各项事业发展计划；“三公经费”控制率均在合格范围没有超标。部门整体支出绩效目标完成情况较好，截至2025年12月31日，学校招收学生2781人，完成技能培训鉴定3303人，实现社会化服务13123人。总体目标已达到预期目标。 2、各项目支出建设按期完成，项目绩效目标达到项目建设完成预期目标。各项目资金及时准确发放、支付，及时按期偿还债券利息。 经过自评，云南省曲靖应用技术学校在2025年部门财政整体支出中，绩效目标设立合理，预算执行严格，资金使用合规，完成了年初预算目标，财政资金支出效益明显，有力地促进了学校各项事业的发展。
四、存在的问题和整改情况 |  | 存在的问题：部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法直观的体现目标完成情况；部分绩效目标设置不合理。部分绩效目标设置未充分结合学校实际情况，制定合理的绩效目标。 整改情况：在今后的预算管理工作中，一是加强绩效目标设置培训，提高绩效目标质量。学校高度重视，每年组织绩效管理会议、绩效目标培训会，强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。二是加强对各业务科室绩效目标设置指导力度。绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果应用情况 |  | 学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面： 1.应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。 2.通过绩效自评结果，检视年度工作完成情况，及时调整工作计划，推动合理设定绩效目标，加强预算管理、绩效管理、财务管理，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法 |  | 1、系统学习掌握省市财政部门预算绩效管理相关文件。 2、细化预算编制工作，健全制度，在预算编制过程中单位内部各部门间积极沟通协调。 3、严格按照预算编制工作要求，合理规范做好年度预算编制。 4、资金下达后，通知相关业务科室资金下达情况。 5、严格规范使用资金，对预算执行情况慢的，进行加快预算执行的提醒，保障财政资金有效使用。
七、其他需说明的情况 |  | 无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 部门整体支出绩效自评表
2025年度部门整体支出绩效自评表
部门名称 | 云南省曲靖应用技术学校
部门预算资金(元) |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明
|  | 年度资金总额 |  | 69192082.56 | 15844804.34 | 85036886.9 | 85036886.9 | 100
|  | 基本支出 | 年度资金总额 | 51507582.56 | -1273146.19 | 50234436.37 | 50234436.37 | 100
|  | 项目支出 | 年度资金总额 | 17684500 | 17117950.53 | 34802450.53 | 34802450.53 | 100
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3684500 | 22926499.84 | 26610999.84 | 26610999.84 | 100
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 4268973 | 4268973 | 4268973 | 100
|  |  | 非财政拨款 | 14000000 | -10077522.31 | 3922477.69 | 3922477.69 | 100
部门年度目标 |  | 1.办学规模预期达成：确保中职招生人数2500人；技能培训鉴定不低于2000人，实现社会化服务总人数5000人以上。 2.人才培养：建成一个专业群创新型人才培养模式；课程教学资源建设；培养教师教学创新团队。 3.专业建设：建设集“产教研赛训创”于一体的高水平电商产教融合实训基地，新增专业实训室、搭建校内三农直播间，构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库。构建“岗课赛证”融通人才培养模式，完成一个1+X证书试点。着重汽修类及机电类2个专业集群建设。 4.产学研合作：加强校企合作企业管理，开展合作企业的考评、考核工作，推进优胜劣汰合作机制，强化学校管理主导权，总结合作经验，坚持产教融合、校企合作，形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局； 5.队伍建设：完善教师队伍建设规划，制定切实可行的人才招聘工作方案。强化教师能力培养，以教师成长发展为着力点，拓宽教师能力培养路径。加强“双师型”教师队伍建设，做好“双师型”教师认定、聘用、考核改革试点工作，同时结合“三教”改革，开展改革试点工作。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标
数量指标
|  | 招生人数 | >= | 2500 | 人 | 2781 | 无
|  | 技能培训鉴定人数 | >= | 2000 | 人 | 3303 | 无
|  | 社会化服务人数 | >= | 5000 | 人 | 13123 | 无
|  | 新增专业实训室 | >= | 2 | 个 | 4 | 无
|  | 产学研合作企业数 | >= | 3 | 家 | 3 | 无
质量指标
|  | 学生学业完成率 | >= | 90 | % | 100 | 无
|  | 工作完成情况 | >= | 90 | % | 100 | 无
时效指标
|  | 资金拨付及时性 | = | 100 | % | 100 | 无
|  | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 无
效益指标
社会效益
|  | 双师型教师占比 | >= | 50 | % | 50 | 无
可持续影响
|  | 工作积极性 | = | 100 | % | 100 | 无
满意度指标
服务对象满意度
|  | 学生对学校的满意度 | = | 80 | % | 85 | 无
其他需说明事项 | 无
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。